**Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.10.2019 № 1117-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы»**

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы**

В целях реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 г. № 928-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области Концепции на 2020-2022 годы (далее - План).

2. Ответственным органам исполнительной власти организовать работу по реализации Плана и направлять в министерство социальной политики Нижегородской области отчеты о выполнении мероприятий Плана по итогам полугодия - до 10 июля текущего года, по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева.

Губернатор  
Г.С. Никитин

**План мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 25 октября 2019 г. № 1117-р

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | | Ответственные исполнители\* | Объем средств областного бюджета (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | |  | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | Всего | |  |
| **1. Формирование системы межведомственного взаимодействия по организации комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее - люди с РАС) | декабрь 2019 | | МСП НО | - | | - | | - | - | | Принятие решений, направленных на развитие системы межведомственного комплексного сопровождения людей с РАС |
| 1.2. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия организаций, участвующих в комплексном сопровождении людей с РАС | декабрь 2019 | | МСП НО | - | | - | | - | - | | Утверждение алгоритма межведомственного взаимодействия по организации выявления и оказанию помощи людям с РАС |
| 1.3. | Внесение изменений в действующие правовые акты, касающиеся обслуживания людей с РАС | по мере необходимости | | МСП НО МЗ НО МОНиМП НО МК НО МС НО | - | | - | | - | - | | Создание правового поля для формирования системы комплексного сопровождения людей с РАС, семей людей с РАС |
| 1.4. | Создание регионального реестра организаций различных форм собственности - поставщиков услуг людям с РАС | июнь 2020 | | МСП НО | - | | - | | - | - | | Формирование единой базы данных по организациям различных форм собственности, оказывающих услуги людям с РАС, семьям людей с РАС |
| 1.5. | Создание регионального регистра людей с РАС | с декабря 2019 постоянно | | МСП НО МОНиМП НО МЗ НО МС НО МК НО | - | | - | | - | - | | Формирование единой базы данных людей с РАС с целью включения их в систему комплексного сопровождения |
| 1.6. | Создание ресурсных центров системы комплексного сопровождения людей с РАС в Нижегородской области | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Организация работы Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС | с января 2020 постоянно | | МСП НО | 31 566,0 | | 3 780,7 | | 990,9 | 36 337,6 | | Координация системы комплексного сопровождения людей с РАС в Нижегородской области, апробация и разработка методик оказания помощи семьям людей с РАС, предоставление абилитационных и реабилитационных услуг детям с РАС, участие в проведении информационной кампании по реализации Концепции, организация обучающих семинаров для специалистов разных ведомств |
| 1.6.2. | Организация работы ресурсного центра на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Консультативно- диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков" | с декабря 2019 постоянно | | МЗ НО | 502,9 | | - | | - | 502,9 | | Координация деятельности медицинских организаций по проведению скрининга детей раннего возраста на предмет выявления признаков РАС, оказанию ранней помощи, разработке и апробации технологий оказания медицинской помощи, обеспечению медицинского сопровождения |
| 1.6.3. | Организация работы Центра ментального здоровья на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | с ноября 2019 постоянно | | ПИМУ | - | | - | | - | - | | Экспертно-методическое и научно-аналитическое сопровождение системы комплексной помощи детям с РАС, начиная с этапа раннего выявления РАС; обучение специалистов различных ведомств современным подходам и технологиям в области работы с людьми с РАС; научно-исследовательская и информационно- просветительская деятельность в области ментального здоровья, в том числе организация конференций, семинаров для родителей и специалистов |
| 1.6.4. | Создание и организация работы Регионального ресурсного центра по сопровождению образования детей с РАС | 2020-2022 | | МОНиМП НО | 2 600,0 | | 245 872,5 | | 0 | 248 472,5 | | Организация дошкольного, общего, дополнительного образования, психолого-педагогической помощи детям с РАС, профессиональной поддержки и профессионального сопровождения специалистов региональной системы образования, включенных в систему оказания комплексной помощи детям с РАС, консультативной работы с семьями детей с РАС |
|  |  |  | |  | В рамках "Адресной инвестиционной программы Нижегородской области" | | | |  |  | |  |
| 1.7. | Разработка системы контроля, мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи семьям людей с РАС в Нижегородской области | июнь 2021 | | МСП НО МЗ НО МОНиМП НО МК НО МС НО ПИМУ | - | | - | | - | - | | Определение критериев оценки эффективности мероприятий комплексного сопровождения людей с РАС, качества предоставляемых услуг, разработка регламента проведения экспертно-аналитической оценки комплексного сопровождения, мониторинга качества предоставления услуг |
| 1.8. | Подготовка отчетов об итогах реализации Концепции | ежегодно (январь, июль) | | МСП НО | - | | - | | - | - | | Информирование о ходе реализации мероприятий Концепции и достигнутых результатах |
|  | **Итого по разделу 1** | **х** | | **х** | **34 668,9** | | **249 653,2** | | **990,9** | **285 313,0** | | **х** |
| **2. Развитие системы раннего выявления и медицинского сопровождения людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка правовых актов по организации скрининга и маршрутизации детей с выявленными факторами риска и установленным диагнозом РАС | ноябрь 2019 | | МЗ НО | - | | - | | - | - | | Организация скрининга и определение маршрутизации детей с выявленными факторами риска и установленным диагнозом РАС в медицинских организациях |
| 2.2. | Разработка тарифа для оказания медицинской помощи детям с РАС в условиях дневного стационара в рамках программы государственных гарантий | декабрь 2019 | | МЗ НО | - | | - | | - | - | | Утверждение тарифа для оказания специализированной медицинской помощи детям с РАС в условиях дневного стационара в рамках программы государственных гарантий |
| 2.3. | Введение дополнительных ставок специалистов (врачи-психиатры, медицинские психологи, логопеды) в штат государственных медицинских организаций | с 2020 постоянно | | МЗ НО | 828,3 | | 1 416,7 | | 1 416,7 | 3 661,7 | | Увеличение до 95% охвата детей с РАС, увеличение охвата детей с факторами риска РАС, получивших психотерапевтическую и психиатрическую помощь в государственных учреждениях |
| 2.4. | Приобретение программных комплексов и диагностических методик | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Приобретение программного комплекса "ADOS" (Autism Diagnostic Observation Schedule) - плана диагностического обследования при аутизме | апрель 2020 | | МЗ НО | 480,0 | | - | | - | 480,0 | | Проведение углубленной диагностики детей с выявленными факторами риска РАС |
| 2.4.2. | Приобретение методики психологической диагностики Leiter-3 | июль 2020 | | МЗ НО | 200,0 | | - | | - | 200,0 | | Повышение эффективности диагностических мероприятий при оказании медицинской помощи детям с РАС |
| 2.5. | Проведение первичной диагностики (скрининга) детей | с января 2020 постоянно | | МЗ НО | - | | - | | - | - | | 100 % охват детей группы риска с признаками РАС |
| 2.6. | Проведение углубленной диагностики детей с выявленными факторами риска РАС | с января 2020 постоянно | | МЗ НО ПИМУ | - | | - | | -- | - | |  |
| 2.7. | Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС | с января 2020 постоянно | | МСП НО | - | | - | | - | - | | Включение людей с РАС в систему комплексного сопровождения |
| 2.7.1. | Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС с установленной инвалидностью (при наличии ИПРА) | с января 2020 постоянно | | МСП НО | - | | - | | - | - | |  |
| 2.7.2. | Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для ребенка с выявленными признаками РАС | с января 2020 постоянно | | МСП НО | - | | - | | - | - | |  |
| 2.8. | Организация медицинской помощи детям с РАС | с января 2020 постоянно | | МЗ НО ПИМУ | - | | - | | - | - | | Оказание медицинской помощи детям с РАС на базе ПИМУ |
| 2.9. | Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы выявления и комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Регистр и маршрутизация людей с РАС" | 2020-2021 | | МЗ НО | 20 000,0 | | - | | - | 20 000,0 | | Внедрение информационного ресурса комплекса "Регистр и маршрутизация людей с РАС". Увеличение доли детей с РАС до 3 лет, которым своевременно будет предоставлена ранняя помощь |
|  | **Итого по разделу 2:** | **х** | | **х** | **21 508,3** | | **1 416,7** | | **1 416,7** | **24 341,7** | | **Х** |
| **3. Предоставление абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка перечня и состава абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС | ноябрь 2019 | | МСП НО МЗ НО МОНиМП НО ПИМУ | | - | - | | - | - | | Обеспечение единых подходов к оказанию абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС |
| 3.2. | Разработка стандартов оказания абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС | ноябрь 2019 | | МСП НО ПИМУ МО НО МЗ НО | | - | - | | - | - | |  |
| 3.3. | Утверждение подушевого норматива финансирования услуг на одного получателя услуг в день | ноябрь 2019 | | МСП НО ПИМУ | | - | - | | - | - | | Обеспечение дифференцированного подхода к компенсации поставщикам услуг за оказанные услуги детям с РАС семьям детей с РАС. Нормативный правовой акт, утверждающий подушевой норматив финансирования услуг на одного получателя услуг в день |
| 3.4. | Оказание услуг ранней помощи детям с РАС | с января 2020 постоянно | | МЗ НО МСП НО МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Реализация мероприятий ранней помощи в соответствии с утверждёнными стандартами |
|  | **Итого по разделу 3** | **х** | | **х** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **х** |
| **4. Получение детьми с РАС общего образования в соответствии с образовательными потребностями** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мониторинга образовательных потребностей семей с детьми с РАС | ноябрь 2019, далее - ежегодно в мае - июне | | МОНиМП НО ОМСУ | | - | | - | - | - | | Анализ результатов мониторинга образовательных потребностей у детей с РАС дошкольного и школьного возраста |
| 4.2. | Разработка и утверждение норматива финансового обеспечения реализации образовательных программ в образовательных организациях в условиях инклюзии | ноябрь 2019 | | МОНиМП НО | | - | | - | - | - | | Нормативный правовой акт, утверждающий норматив финансового обеспечения реализации образовательных программ в образовательных организациях в условиях инклюзии |
| 4.3. | Открытие в дошкольных образовательных организациях групп компенсирующего вида, групп комбинированной направленности; организация получения дошкольного образования детьми с РАС в соответствии с образовательными потребностями | ежегодно с 1 сентября | | МОНиМП НО ОМСУ | | 9 335,8 | | 24 075,1 | 33 900,3 | 67 311,2 | | Создание условий для дошкольного образования детей с РАС |
| 4.4. | Открытие в общеобразовательных организациях ресурсных, автономных классов, организация получения общего образования детьми с РАС в соответствии с образовательными потребностями (обучение в общеобразовательных классах в сопровождении тьютора, в коррекционных классах совместно с детьми с ОВЗ, в образовательных организациях, реализующих исключительно адаптированные основные общеобразовательные программы) | ежегодно с 1 сентября | | МОНиМП НО ОМСУ | | 8 722,1 | | 27 251,9 | 35 974,0 | 71 948,0 | | Создание условий для школьного образования детей с РАС в соответствии с запросами |
|  | **Итого по разделу 4** | **х** | | **х** | | **18 057,9** | | **51 327,0** | **69 874,3** | **139 259,2** | | **Х** |
| **5. Получение детьми с РАС дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Разработка дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ туристско-краеведческой, естественно-научной, художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной направленностей для детей с РАС | декабрь 2019 | | МОНиМП НО | | - | | - | - | - | | Внедрение разработанных дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ |
| 5.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ для детей с РАС на базе организаций дополнительного образования детей, в том числе в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с образовательными потребностями | с января 2020 | | МОНиМП НО ОМСУ | | - | | - | - | - | | Увеличение количества детей с РАС, включённых в различные виды деятельности в системе дополнительного образования Функционирование в муниципальных образовательных организациях, иных организациях объединений дополнительного образования для детей с РАС |
| 5.3. | Разработка адаптированных программ дополнительного образования для людей с РАС на базе учреждений культуры и спорта | январь 2020 | | МС НО МК НО | | - | | - | - | - | | Увеличение количества людей с РАС, участвующих в мероприятиях в учреждениях культуры и спорта. Создание условий для раскрытия творческого потенциала, физических возможностей |
| 5.4. | Организация на базе физкультурно- оздоровительных комплексов специализированных "отдельных" групп для детей с РАС в секциях по адаптивной физической культуре, а также по видам спорта: плавание, футбол, легкая атлетика | с января 2020 постоянно | | МС НО | | - | | - | - | - | | Создание условий для включения детей с РАС  в спортивные развивающие  мероприятия с учетом степен и ограничений |
|  | **Итого по разделу 5** | **х** | | **х** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **х** |
| **6. Формирование доступной среды для людей с РАС, семей людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Разработка и реализация программ, в том числе экскурсионных, для людей с РАС, семей людей с РАС в организациях культуры | с 2020 постоянно | | МК НО Учреждения культуры | | - | - | | - | - | | Обеспечение доступности посещения людьми с РАС театров, кинотеатров, музеев, библиотек и др. |
| 6.2. | Участие людей с РАС, семей людей с РАС в социокультурных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, акциях, праздниках) | с января 2020 постоянно | | МСП НО МОНиМП НО МК НО МС НО | | - | - | | - | - | | Создание условий для раскрытия творческого потенциала людей с РАС. Успешная социальная интеграция людей с РАС в общество |
| 6.3. | Разработка и реализация программ, направленных на изменение в обществе отношения к людям с РАС | 2020-2022 | | МСП НО | | -- | - | | - | - | | Повышение толерантности в обществе в отношении людей с РАС. Проведение "Уроков доброты" в организациях разной ведомственной принадлежности |
| 6.4. | Приобретение оборудования для работы с людьми с РАС в учреждениях разной ведомственной принадлежности | 2020-2022 | | МСП НО | | 5 700,0 | 3 500,0 | | 2 000,0 | 11 200,0 | | Создание доступной среды для людей с РАС с целью повышения качества предоставляемых услуг |
|  |  |  | | МОНиМП НО | | 1 500,0 | - | | - | 1 500,00 | |  |
|  | **Итого по разделу 6:** | **х** | | **х** | | **7 200,0** | **3 500,0** | | **2 000,0** | **12 700,0** | | **Х** |
| **7. Поддержка семей, воспитывающих людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Разработка перечня и состава услуг семьям людей с РАС | декабрь 2019 | | МСП НО МОНиМП НО МЗ НО ПИМУ | | - | - | | - | - | | Обеспечение единых подходов к оказанию услуг семьям людей с РАС |
| 7.2. | Разработка и утверждение стандартов оказания услуг семьям людей с РАС | декабрь 2019 | | МСП НО ПИМУ МОНиМП НО МЗ НО | | - | - | | - | - | | Обеспечение единого подхода в оказании услуг в организациях различной ведомственной принадлежности людям с РАС, семьям людей с РАС |
| 7.3. | Утверждение подушевого норматива финансирования услуг семьям людей с РАС | ноябрь 2019 | | МСП НО ПИМУ | | - | - | | - | - | | Обеспечение дифференцированного подхода к компенсации поставщикам услуг за оказанные социальные услуги семьям людей с РАС |
| 7.4. | Оказание услуг семьям людей с РАС, в соответствии со стандартами предоставления услуг | с января 2020 постоянно | | МСП НО | | 457,5 | 457,5 | | 457,5 | 1 372,5 | | Проведение консультаций, тренингов, мастер-классов, школ родителей с особым ребенком для семей людей с РАС на базе учреждений разной ведомственной принадлежности. Повышение компетентности семей людей с РАС. Разработка курса видео-уроков для семей людей с РАС по обучению взаимодействию в условиях домашнего воспитания |
| 7.5. | Участие в реализации программы для родителей детей и молодых людей с РАС "Передышка" | с июля 2020 постоянно | | МСП НО | | - | - | | - | - | | Внедрение на базе учреждений социального обслуживания населения и иных организаций услуги для семей с РАС "Передышка", направленной на улучшение качества жизни и снижение психологической напряжённости в семьях людей с РАС. В программе примут участие семьи, детей с РАС в возрасте 14 лет и старше |
| 7.6. | Организация работы Регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС для оказания консультативной помощи семьям людей с РАС | с октября 2019 | | МОНиМП НО | | 3 907,6 | 3 907,6 | | 3 907,6 | 11 722,8 | | Увеличение числа родителей, получивших консультативную помощь. Программно-методическое, информационно аналитическое сопровождение работы с семьями людей с РАС |
| 7.7. | Содействие в трудоустройстве родителей людей с РАС, в том числе с применением гибких форм занятости | 2020-2022 | | УТЗН НО ГКУ ЦЗН | | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" | | | | | | Увеличение численности трудоустроенных родителей людей с РАС |
| 7.8. | Разработка новых форм поддержки семей людей с РАС на основании социологических исследований | 2020-2022 | | МСП НО | | - | - | | 250,0 | 500,0 | | Внедрение эффективных методик и технологий работы с семьями людей с РАС с использованием российского и зарубежного опыта, основанных на результатах социологических исследований |
|  |  |  | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | |  |
|  |  |  | | МЗ НО | | - | - | | - | - | |  |
|  |  |  | | МК НО | | - | - | | - | - | |  |
|  |  |  | | МС НО | | - | - | | - | - | |  |
|  |  |  | | ННГУ | | - | - | | - | - | |  |
|  | **Итого по разделу 7** | х | | х | | **4 365,1** | **4 365,1** | | **4 615,1** | **13 345,3** | | **х** |
| **8. Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Разработка программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки людей с РАС в образовательных организациях | сентябрь 2020 | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Внедрение программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки людей с РАС в образовательных организациях |
| 8.2. | Проведение мониторинга предпочтений людей с РАС (выпускников 9, 11 классов) для получения профессионального образования | февраль 2020, далее - ежегодно в феврале - марте | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Изучение запросов родителей на различные формы получения профессионального образования в разрезе специальностей и профессий |
| 8.3. | Формирование проекта индивидуальной образовательной траектории людей с РАС для получения профессионального образования | февраль 2020 года, далее ежегодно в феврале - марте | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Разработка конкретных предложений людям с РАС для получения профессионального образования в профессиональных образовательных организациях |
| 8.4. | Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированных образовательных программ профессионального образования для людей с РАС | март 2020 | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Применение методических рекомендаций по разработке адаптированных образовательных программ профессионального образования для людей с РАС в существующих образовательных программах |
| 8.5. | Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования для людей с РАС | декабрь 2019 | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Реализация программ профессиональной ориентации обучающихся с РАС. Создание условий людям с РАС для получения профессионального образования с учетом потребностей и возможностей |
| 8.6. | Получение образования по программам профессиональной подготовки людей с РАС, не имеющих основного общего или среднего общего образования | постоянно | | МОНиМП НО | | - | - | | - | - | | Получение среднего профессионального образования людьми с РАС, не имеющими основного общего или среднего общего образования (осуществляется на базе 24 государственных профессиональных образовательных организаций по 9 профессиям: швея, овощевод, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, плотник, резчик по дереву и бересте, столяр строительный) |
| 8.7. | Создание на базе ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" консультативного центра для поступающих в вузы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе людей РАС | 2020 | | МОНиМП НО ОМСУ ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" РУМЦ Мининского университета | | - | - | | - | - | | Адресное профконсультирование и профориентация людей с РАС. Обеспечение работы "горячей линии" для людей с РАС, семей людей с РАС на этапе довузовской подготовки. Целевое информирование о возможностях получения высшего образования и профессионализации людей с РАС |
| 8.8. | Разработка и реализация целевых программ непрерывной профессионализации людей с РАС в системе довузовской подготовки, обучения в вузе и постдипломного сопровождения с целью содействия трудоустройству и первичного сопровождения в профессиональной среде | 2020 | | МОНиМП НО ФГБОУ ВО "НГПУ им. К.Минина" | | - | - | | - | - | | Формирование у людей с РАС профессиональных умений, знаний, навыков, получение специальности (профессии) |
|  | **Итого по разделу 8** | **х** | | **х** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **х** |
| **9. Занятость и трудоустройство людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Информирование людей с РАС об услугах службы занятости в рамках проведения персонифицированного учета инвалидов | с 2020 постоянно | | УТЗН НО ГКУ ЦЗН | | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" | | | | | | Повышение уровня информированности людей с РАС об услугах органов службы занятости |
| 9.2. | Оказание государственных услуг в сфере занятости населения, включая: - информирование о положении на рынке труда (при личном посещении службы занятости, при участии в ярмарке вакансий, через Интерактивный портал управления по труду и занятости Нижегородской области); - содействие в поиске подходящей работы (подбор вакансий и выдача направлений к работодателям); - организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) для трудоустройства; - психологическая поддержка и социальная адаптация (индивидуальные и групповые занятия); - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | с 2020 постоянно | | УТЗН НО ГКУ ЦЗН | | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" | | | | | | Обеспечение трудовой занятости людей с РАС |
| 9.3. | Сопровождение людей с РАС при оказании государственных услуг в сфере занятости населения, указанных в пункте 9.2 (помощь в составлении резюме, формировании пакета документов для трудоустройства, сопровождение до рабочего места и на территории предприятия, наставничество на рабочем месте) | с 2020 постоянно | | УТЗН НО ГКУ ЦЗН | | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" | | | | | | Обеспечение доступности государственных услуг в сфере занятости населения для людей с РАС |
| 9.4. | Консультирование и организация обучения работодателей по вопросам взаимодействия с людьми с РАС при их трудоустройстве | с 2020 постоянно | | УТЗН НО ГКУ ЦЗН | | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" | | | | | | Повышение грамотности работодателей для эффективного взаимодействия при трудоустройстве людей с РАС |
| 9.5. | Развитие деятельности интеграционных мастерских для людей с РАС | с 2020 постоянно | | МСП НО | | - | - | | - | - | | Развитие и формирование у людей с РАС навыков трудовой занятости, подготовки к самостоятельной жизни |
| 9.6. | Проведение специализированных социально- реабилитационных смен с дневной (трудовой) занятостью людей с РАС на базе полустационарных государственных учреждений социального обслуживания населения | с 2020 постоянно | | МСП НО УСОН | | 2 000,0 | 2 000,0 | | - | 4 000,0 | | Восстановление, развитие навыков самостоятельности людей с РАС. Организация занятости людей с РАС в интеграционных мастерских в рамках специализированных смен дневного пребывания |
|  | **Итого по разделу 9.** | х | | х | | **2 000,0** | **2 000,0** | | **-** | **4 000,0** | | х |
| **10. Сопровождаемое проживание людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Изучение опыта по организации технологий сопровождаемого проживания инвалидов и детей-инвалидов с ментальными нарушениями | 2020-2022 | | МСП НО | | - | | - | - | - | | Апробация и внедрение передовых технологий по сопровождаемому проживанию людей с РАС |
| 10.2. | Внедрение различных моделей сопровождаемого проживания людей с РАС (социальные квартиры, общежития, поселения и др.) в рамках учебного этапа в стационарных организациях | 2022 | | МСП НО | | - | | - | - | - | | Оказание помощи в развитии и поддержке максимально возможной самостоятельности людей с РАС в их повседневной жизни, в обеспечении условий, направленных на создание возможностей их участия в жизни общества |
| 10.3. | Организация учебного сопровождаемого проживания на базе стационарных организаций | 2022 | | МСП НО | | - | | - | - | - | | Создание возможности для людей с РАС жить в комфортных домашних условиях, полноценно трудиться и интегрироваться в общество |
| 10.4. | Организация постоянного сопровождаемого проживания людей с РАС | 2022 | | МСП НО | | - | | - | - | - | | Создание условий для индивидуального проживания людей с РАС в собственных квартирах, социальных квартирах (инвалиды с навыками самообслуживания и самостоятельности), группового проживания в квартирах, в социальных домах и др. |
| 10.5. | Развитие института приемной (гостевой) семьи для людей с РАС | 2020-2022 | | МСП НО | | - | | - | - | - | | Сокращение числа людей с РАС, проживающих в стационарных учреждениях психоневрологического профиля |
|  | **Итого по разделу 10** | **х** | | **х** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **х** |
| **11. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений и организаций эффективным технологиям и методикам помощи людям с РАС, семьям людей с РАС** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Обучение (в том числе повышение квалификации и профессиональная переподготовка) специалистов медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, занятости, культуры и спорта, центральной и территориальных психолого-медико- педагогических комиссий, специалистов муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, включенных в систему оказания комплексной помощи людям с РАС (по отдельному плану) | 2020-2022 | | МСП НО | | 8 345,0 | | 1 300,0 | 1 000,0 | | 10 645,0 | Повышение компетенции специалистов организаций образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, иных организаций по вопросам оказания помощи людям с РАС |
|  |  |  | | МОНиМП НО | | 955,0 | | - | - | | 955,0 |  |
|  |  |  | | МЗ НО | | 130,5 | | - | - | | 633,4 |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 11.2. | Обучение специалистов иных структур и ведомств, которые могут вступить во взаимодействие с людьми с РАС | 2020-2021 | | МСП НО | | - | | - | - | | - | Обучение сотрудников МЧС, полиции, работников учреждений торговли, сферы обслуживания и др. особенностям взаимодействия с людьми с РАС при оказании им помощи |
| 11.3. | Разработка программ профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и краткосрочных стажировок по подготовке тьюторов и волонтеров для сопровождения людей с РАС | 2020-2021 | | ННГУ | | - | | - | - | | - | Создание профилей подготовки бакалавров и в магистратуре по работе с людьми с РАС и их семьями для специалистов системы комплексного сопровождения |
|  | **Итого по разделу 11** | **х** | | **х** | | **9 430,5** | | **1 300,0** | **1 000,0** | | **11 730,5** | **х** |
| **12. Информационная кампания по реализации Концепции** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Производство и продвижение аудиоматериалов просветительского содержания для семей людей с РАС | | 2020-2022 | МСП НО УИПВ | | - | | 360,0 | 360,0 | | 720,0 | Проведение информационно- просветительских мероприятий для семей людей с РАС о возможных нарушениях в развитии детей с признаками РАС, о необходимости ранней диагностики и раннего начала реабилитационных мероприятий |
| 12.2. | Производство и трансляция ТВ-роликов социальной рекламы, цикла ТВ-передач, направленных на пропаганду социализации и интеграции семей людей с РАС в общество | | 2020-2022 | МСП НО УИПВ | | - | | 1430,0 | 1430,0 | | 2 860,0 | Информирование населения об особенностях людей  с РАС |
| 12.3. | Создание видеосюжетов на ТВ, репортажи в сетевых изданиях, статьи в газетах, размещение информации на сайтах организаций | | 2020 - 2022 | МОНиМП НО МСП НО МЗ НО МК НО МС НО | | - | | - | - | | - | Повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам оказания помощи людям с РАС |
| 12.4. | Создание интерактивной социальной карты с перечнем организаций различных форм собственности, оказывающих услуги людям с РАС на едином информационном портале для граждан с инвалидностью, а также ограниченными возможностями здоровья | | 2021 | МСП НО | | - | | - | - | | - | Информирование семей, людей с РАС об организациях различной ведомственной принадлежности и иных организациях, оказывающих комплексную помощь людям с РАС в Нижегородской области |
| 12.5. | Размещение информационных материалов для семей людей с РАС, специалистов на едином информационном портале для граждан с инвалидностью, а также ограниченными возможностями здоровья | | 2020-2022 | МОНиМП НО МСП НО МЗ НО МК НО МС НО | | - | | - | - | | - | Повышение информированности семей людей с РАС и специалистов о признаках РАС. Создание базы общедоступных информационных и методических материалов для семей людей с РАС и специалистов, участвующих в оказании помощи людям с РАС |
| 12.6. | Разработка, издание и распространение справочных информационно- методических материалов для семей людей с РАС | | 2020-2022 | МСП НО | | 565,0 | | 250,0 | - | | 815,0 | Распространение информации о проблеме аутизма |
|  |  | |  | МОНиМП НО | | - | | - | - | | - |  |
|  |  | |  | МЗ НО | | - | | - | - | | - |  |
|  | **Итого по разделу 12** | | **х** | **х** | | **565,0** | | **2 040,0** | **1 790,0** | | **4 395,0** | **х** |
|  | **ИТОГО по Плану** | | **х** | **х** | | **97 795,7** | | **315 602,0** | **81 687,0** | | **495 084,7** | **х** |

**\*Принятые сокращения в Плане:**

|  |  |
| --- | --- |
| ГКУ ЦЗН | Государственные казенные учреждения "Центр занятости населения"; |
| МСП НО | Министерство социальной политики Нижегородской области; |
| МО НО | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; |
| МЗ НО | Министерство здравоохранения Нижегородской области; |
| МК НО | Министерство культуры Нижегородской области; |
| МС НО | Министерство спорта Нижегородской области; |
| ННГУ | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"; |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области; |
| ПИМУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации; |
| УТЗН НО | Управление по труду и занятости населения Нижегородской области; |
| УИПВ | Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; |
| ФГБОУ ВО "НГПУ им. К. Минина" | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"; |
| УСОН | Учреждения социального обслуживания населения Нижегородской области. |